**Приложение 2 к приказу № 33 от 17.04.2023 г.**

Утверждено: Директор школы

МКОУ «Урахинская СОШ им.А.А.Тахо-Годи»

Салихов З.С.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

МКОУ «Урахинская СОШ им.А.А.Тахо-Годи», с. Урахи, Сергокалинского района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** | | | |
| 1.1. | Издание приказа о  создании Центра | Салихов З.С. | приказ директора  школы | Август 2023 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования  «Точка роста» | Салихов З.С. | План первоочередных мероприятий | Август 2022 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана  информационного сопровождения создания и функционирования центра | Салихов З.С. | медиаплан  информационного сопровождения | Август 2023 |
| 1.4. | Утверждение Положения о  деятельности Центра | Салихов З.С. | Положение о  деятельности Центра | Август 2023 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра  ОУ | Директор, завхоз. | Проект зонирования | Август 2023 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта  зонирования Центра | Салихов З.С. | Проект зонирования | Август 2023 |
| 1.7. | Назначение  руководителя Центра | Салихов З.С. | Приказ директора | Сентябрь 2023 |
| 1.8. | Создание рабочей  группы | Салихов З.С. | Приказ директора | Август 2023 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных  расходов на | Директор, завхоз. | Заявки на  финансирование | Август 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функционирование центров по статьям  расходов |  |  |  |
| 2.2. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с  брендбуком | Салихов З.С. | отчеты | Август 2023 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для  оснащения Центра | Салихов З.С. | заявка | Август 2023 |
| 2.6. | Приемка помещений  Центра | Салихов З.С. | акт | 01.09.2023 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и  дистанционном форматах | Салихов З.С. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих  программ учебных  предметов, курсов внеурочной  деятельности, занятий дополнительного образования | Салихов З.С. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2023 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Салихов З.С. | Приказ по утверждению Штатного  расписания | к 01.09.2023 |
| 3.4. | Разработка  должностных инструкций  сотрудников центра | Салихов З.С. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2023 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** | | | |
| 4.1 | Информация о начале  реализации проекта | Салихов З.С. | новости, статьи,  репортажи | Август 2023 |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для  различных аудиторий | Салихов З.С. | новости, статьи, репортажи | Август 2023 |
| 4.3. | Запуск сайта | Салихов З.С. | Новости Раздел «Точка  роста» | сентябрь 2023 |
| 4.5. | Открытие Центра | Салихов З.С. | Торжественное  мероприятие | 01.09.2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. | Организация работы Центра образования  «Точка роста» | Эминова У.А Салихов З.С.. | Расписание Расстановка кадров  планирование | с 01.09.2023 |
| 4.7. | Разработка и  утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероп риятий Центра. | , Салихов З.С. | Информация на сайте школы | Август 2023 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  | Приказ директора школы о зачислении  учащихся | Сентябрь 2023 |
| 4.9. | Мониторинг реализации  мероприятий дорожной карты | Салихов З.С. | отчет | еженедельно |