**Приложение 2 к приказу № 33 от 17.04.2023 г.**

Утверждено: Директор школы

МКОУ «Урахинская СОШ им.А.А.Тахо-Годи»

 Салихов З.С.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

МКОУ «Урахинская СОШ им.А.А.Тахо-Годи», с. Урахи, Сергокалинского района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Издание приказа осоздании Центра |  Салихов З.С. | приказ директорашколы | Август 2023 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования«Точка роста» |  Салихов З.С. | План первоочередных мероприятий | Август 2022 |
| 1.3. | Утверждение медиапланаинформационного сопровождения создания и функционирования центра |  Салихов З.С. | медиапланинформационного сопровождения | Август 2023 |
| 1.4. | Утверждение Положения одеятельности Центра |  Салихов З.С. | Положение одеятельности Центра | Август 2023 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования ЦентраОУ | Директор, завхоз. | Проект зонирования | Август 2023 |
| 1.6. | Согласование утверждение проектазонирования Центра |  Салихов З.С. | Проект зонирования | Август 2023 |
| 1.7. | Назначениеруководителя Центра |  Салихов З.С. | Приказ директора | Сентябрь 2023 |
| 1.8. | Создание рабочейгруппы |  Салихов З.С. | Приказ директора | Август 2023 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Информация об объемах операционныхрасходов на | Директор, завхоз. | Заявки нафинансирование | Август 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функционирование центров по статьямрасходов |  |  |  |
| 2.2. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии сбрендбуком |  Салихов З.С. | отчеты | Август 2023 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования дляоснащения Центра |  Салихов З.С. | заявка | Август 2023 |
| 2.6. | Приемка помещенийЦентра |  Салихов З.С. | акт | 01.09.2023 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном идистанционном форматах | Салихов З.С. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочихпрограмм учебныхпредметов, курсов внеурочнойдеятельности, занятий дополнительного образования | Салихов З.С. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2023 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Салихов З.С. | Приказ по утверждению Штатногорасписания | к 01.09.2023 |
| 3.4. | Разработкадолжностных инструкцийсотрудников центра | Салихов З.С. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2023 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информация о началереализации проекта | Салихов З.С. | новости, статьи,репортажи | Август 2023 |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра дляразличных аудиторий |   Салихов З.С. | новости, статьи, репортажи | Август 2023 |
| 4.3. | Запуск сайта | Салихов З.С. | Новости Раздел «Точкароста» | сентябрь 2023 |
| 4.5. | Открытие Центра |  Салихов З.С. | Торжественноемероприятие | 01.09.2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. | Организация работы Центра образования«Точка роста» |  Эминова У.А Салихов З.С.. | Расписание Расстановка кадровпланирование | с 01.09.2023 |
| 4.7. | Разработка иутверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероп риятий Центра. |  , Салихов З.С. | Информация на сайте школы | Август 2023 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  | Приказ директора школы о зачисленииучащихся | Сентябрь 2023 |
| 4.9. | Мониторинг реализациимероприятий дорожной карты | Салихов З.С. | отчет | еженедельно |